ПЛАН РАБОТЫ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА «АБИЛИМПИКС» СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2023 ГОД

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обучение на курсах «Современные медиакоммуникации и блогерство» для молодежного совета «Абилимпикс» | Март-май 2023 года | Методист РЦРД Абилимпикс Галанова Г.Ф. | Направлены на обучение Дюндина Е., Бредихин Б. |
| 2. | Заседание Молодежного совета | 29 марта 2023 года | Руководитель РЦРД Абилимпикс Чешко С.Л. |  |
| 3. | Участие в подготовке, организации V Областного конкурса «Лучший волонтер «Абилимпикс» Свердловской области – 2023». | 29 марта 2023 года- 15 апреля 2023 года | Ответственный по направлению член Молодежного совета Карелина А.М. | Работа в составе экспертной комиссии Бредихин Б., Дюндина Е. |
| 4. | Организация флешмоба ВКонтакте регионального молодежного совета «Абилимпикс» для приветствия участников Чемпионата Свердловской области Абилимпикс | Апрель 2023 года | Ответственный по направлению член Молодежного совета Дедусенко В.В. |  |
| 5. | Подготовка видеоприветствия участников Чемпионата Свердловской области Абилимпикс с волонтерским отрядом Свердловского областного педагогического колледжа | Апрель 2023 года | Ответственный по направлению член Молодежного совета Дюндина Е. |  |
| 6. | Участие в подготовке, организации III Областного онлайн-форума «Инклюзивная культура в действии» | апрель 2023 года | Ответственный по направлению член Молодежного совета Карелина А.М. |  |
| 7. | Участие в Церемонии открытия Чемпионата Свердловской области «Абилимпикс», профориентационной, выставочной программе | 10 апреля 2023 года | Руководитель РЦРД Абилимпикс Чешко С.Л. |  |
| 8. | Участие в стратегической сессии по подготовке II Молодежного форума «Мой вектор» | 17 апреля 2023 года | Руководитель РЦРД Абилимпикс Чешко С.Л. |  |
| 9. | Заседание Молодежного совета | Июнь 2023 года | Секретарь Молодежного совета Бредихин Б.А. |  |
| 10. | Подготовка репортажей с площадок отборочного этапа национального чемпионата «Абилимпикс» | Сентябрь 2023 года | Ответственный по направлению Дедусенко В.В. |  |
| 11. | Заседание Молодежного совета | Октябрь 2023 года | Секретарь Молодежного совета Бредихин Б.А. |  |
| 12. | Организация приветствия сборной команды Свердловской области в аэропорту Кольцово представителями волонтерского отряда «Абилимпикс» Свердловского областного медицинского колледжа. | Октябрь 2023 года | Ответственный по направлению член Молодежного совета Карелина А.М. |  |
| 13. | Подготовка Молодежного форума для участников «Абилимпикс» «Мой вектор» | Октябрь-ноябрь 2023 года | Председатель молодежного совета «Абилимпикс» Демиденко В.А. |  |
| 14. | Проведение мастер-классов в рамках Молодежного форума «Мой вектор» | 8-9 ноября 2023 года | Ответственные по направлениям Карелина А.М., Дедусенко В.В. |  |
| 15. | Заседание Молодежного совета | декабрь 2023 года | Секретарь Молодежного совета Бредихин Б.А. |  |